## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Nom Prénom |  |  | Projet: | P_App - 335 - Passion Lecture
| Temps total: | 0 jours 15 heurs 4 minutes |  |  | Date: | 18.03.2024 au 27.05.2024
|  | 420 | 485 | 905
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
12 | 2024-03-18 |  | 20 | Analyse | Explication du module et du projet par le prof + création du git
| 2024-03-18 |  | 10 | Analyse | Analyse CDC |  | Analyse | 1 | 0
| 2024-03-18 | 2 | 30 | Design | Création de la maquette : Accueil + ToutLivre + LivreChoisi + TouLivreMenu + Logo |  | Développement | 2 | 5
| 2024-03-25 |  | 30 | Design | Création de la maquette : LivreLus |  | Test | 3 | 10
| 2024-03-25 |  | 20 | Design | Modifications de la maquette LivreChoisi + création de la maquette GestTag |  | Documentation | 4 | 15
| 2024-03-25 | 2 | 30 | Développement | Apprentissage des base de MAUI création du menu de l'app plus photo du premier livre |  | Meeting | 5 | 20
| 2024-04-15 |  | 20 | Analyse | Revue du code avant les vacances + aide mathis car absent avant vacance |  | Présentation | 6 | 25
|  |  | 10 | Développement | Changement du TAbBar afin qu'il ne prennne pas de marge sur l'application |  | Design | 7 | 30
|  |  | 10 | Développement | début d'ajout de l'affichage de la liste des livre dans la page livre |  | Autre | 8 | 35
|  |  | 10 | Autre | toilet |  |  |  | 40
|  | 2 | 30 | Développement | Essaie d'implémentation d'une lise d'image boutton dans la page Livre |  |  |  | 45
| 2024-04-22 |  | 20 | Développement | continuation de l'essaie |  |  |  | 50
|  |  | 15 | Autre | toilet |  |  |  | 55
|  |  | 25 | Développement | Tentative de lectur de fichier epub
|  |  | 30 | Développement | Essaie d'implémentation d'une lise d'image boutton dans la page Livre
|  |  | 10 | Développement | lecture d'un epub dans un projet console
|  |  | 45 | Développement | ajout des epub dans l'API (échoué)
| 2024-04-29 |  | 15 | Développement | installation de node.js
|  |  | 35 | Développement | Ajout de la colonne des epub dans l'api (réuissi)
|  |  | 15 | Développement | eviter la re-création de la db a chaque sauvegarde de l'api
|  |  | 30 | Développement | tentative de changement de la taille des réponses de thunder client
|  | 1 | 25 | Développement | ajout des epub directement depuis l'api
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Auteur:]))

## Analyse
Heures | Minutes | Type d'activité | Total heures
0 | 50 | Analyse | 0.034722
300 | 330 | Développement | 0.4375
0 | 0 | Test | 0
0 | 0 | Documentation | 0
0 | 0 | Meeting | 0
0 | 0 | Présentation | 0
| 80 | Design | 0.055556
| 25 | Autre | 0.017361
|  | Total | 0.54514