## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Nom Prénom |  |  | Projet: | P_App - 335 - Passion Lecture
| Temps total: | 0 jours 6 heurs 20 minutes |  |  | Date: | 18.03.2024 au 27.05.2024
|  | 240 | 140 | 380
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
12 | 2024-03-18 |  | 20 | Analyse | Explication du module et du projet par le prof + création du git
| 2024-03-18 |  | 10 | Analyse | Analyse CDC |  | Analyse | 1 | 0
| 2024-03-18 | 2 | 30 | Design | Création de la maquette : Accueil + ToutLivre + LivreChoisi + TouLivreMenu + Logo |  | Développement | 2 | 5
| 2024-03-25 |  | 30 | Design | Création de la maquette : LivreLus |  | Test | 3 | 10
| 2024-03-25 |  | 20 | Design | Modifications de la maquette LivreChoisi + création de la maquette GestTag |  | Documentation | 4 | 15
| 2024-03-25 | 2 | 30 | Développement | Apprentissage des base de MAUI création du menu de l'app plus photo du prmier livre |  | Meeting | 5 | 20
[7 empty] | Présentation | 6 | 25
[7 empty] | Design | 7 | 30
[7 empty] | Autre | 8 | 35
40
45
50
55
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Auteur:]))

## Analyse
Heures | Minutes | Type d'activité | Total heures
0 | 30 | Analyse | 0.020833
120 | 30 | Développement | 0.10417
0 | 0 | Test | 0
0 | 0 | Documentation | 0
0 | 0 | Meeting | 0
0 | 0 | Présentation | 0
| 80 | Design | 0.055556
| 0 | Autre | 0
|  | Total | 0.18056